## 版本
版本 | 时间 | 修改 | 标注
v0.1 | 2017-03-16 | Tom | 初步需求及计划

## 客户需求
客户需求 | Point earning Recognition point applies to Coaches, Athletes and Doors. Athlete/Coach need complete courses before deadline can get personal points. Both the coach and the athlete complete the courses on time and this door gets points. Coaches/Athletes: Complete course and pass assessment on time, get points Doors: Average of the points of all door staff Consider point function applies to other roles in the future. • Ranking Ranking by Store/City/Region/Account/service level System can support Reward functionality in the future. 某食品行业客户需求： 学员打开自己的学员门户，可看到自己的课程学习/考试的所有记录，同时可看到自己在全公司的学习积极程度的排名情况。 排行版的前3名员工有特别的标识，在名字前有特别的图标。 完成不同类型的课程或考试可得到不同分值的积分，同时在学员门户上也可以看到自己在全公司的积分排行情况。
客户名单 | 来一份

## APP功能
1. 员工可以查看自己的课程/考核记录
2. 员工可以看到自己的积分及排名情况 （可以根据不同纬度<城市，地区，国家，部门等>查看）
3. 管理者查看下属的课程完成情况 （可以根据不同纬度<城市，地区，国家，部门等>查看）
4. 对于排名靠前或者积分大于某个值的员工给予奖励（奖金，特别标示）
5. 可以灵活配置完成不同课程，类型（线上线下）以及不同分数可以获得不同的积分
6. 灵活配置当所有下属百分之多少按时完成课程后可以得到额外的分数
7. 员工是否可以看到其他员工的排名和分数
8. Doors. Athlete/Coach在learning系统中如何区别？问一下eddy
9. 如何得到doors下的Athlete/Coach？问一下eddy
10.与learning接口是否可以直接读取报表数据？问一下eddy以及labs
11.加入游戏化的功能，比如：每天登陆获积分，完成特定课程多少次，多少分可以获得额外积分

## APP界面
1. 登录主页（sf账号与微信绑定）？与SAP讨论如何与微信集成比较好 | Note: 客户希望界面更加活泼，看看能不能通过颜色和图片来让整个app更趋向于社交类型的应用
2. 员工查看自己课程和考核记录
3. 员工查看自己的排名积分
4. 管理者查看下属的课程完成情况，积分，考核记录（统计报表以及仪表盘）
5. 管理员配置系统的界面

## 项目计划
| 3月 |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
| 2017-03-17 | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-04-07 | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-23 | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 2017-07-14 | 2017-07-21 | 2017-07-28
项目准备 | bar: 2017-03-17 to 2017-03-31
需求整理与设计 | bar: 2017-03-17 to 2017-03-31
SAP接口讨论 | bar: 2017-03-17 to 2017-03-31
项目整体技术架构搭建（UI5,ODATA,DATABASE,WECHAT） | bar: 2017-03-17 to 2017-03-31
HCP开发环境搭建 | bar: 2017-03-31 to 2017-04-07
UI5开发 | bar: 2017-04-07 to 2017-06-09
后台接口开发 | bar: 2017-04-07 to 2017-06-09
微信接口集成 | bar: 2017-04-07 to 2017-06-09
SAP接口连接测试 | bar: 2017-04-28 to 2017-06-09
集成测试 | bar: 2017-06-16 to 2017-06-30
生产系统迁移 | bar: 2017-07-07
试运行 | bar: 2017-07-14 to 2017-07-28
开发正式开始
和SAP接口基本连通
开发基本完成进入集成测试
测试完成生产系统迁移
试运行以及问题修复
正式上线

## SAP接口1-用户学习需求
项目类型 | 项目 ID | 修订日期 | 修订号 | 项目标题 | 用户 ID | 激活用户 | 姓氏 | 名字 | 中名首字母 | 分配类型 ID | 分配类型 | 必须完成 | 分配日期 | 要求日期 | 到期日期 | 剩余天数 | 首选时区 | 组织 ID | 组织说明 | 工作地点 ID | 工作地点 | 工作代码 ID | 工作代码 | 员工状态 ID | 员工状态 | 员工类型 ID | 员工类型 | 主管 ID | 主管的姓氏 | 主管的名字 | 主管的中名首字母

## SAP接口2-后续评估
调查表 ID | 调查表名称 | 项目标题 | 项目类型 ID | 项目 ID | 修订日期 | 排定课程 | 调查表总数 | 已完成调查 | 项目调查表总数 | 完成的项目调查表 | 评估类型 | 页码 | 平均 | 区域描述 | 试题 | 试题文本 | 答案 | 总答卷数 | 资源类型 | 培训师

## SAP接口3-学习历史记录
用户 | 激活用户 | 名字 | 姓氏 | 中名首字母 | 实体 ID | 项目类型 | 实体类型 | 项目修订日期 | 修订号 | 实体标题 | 排定课程 ID | 完成日期 | 成绩 | 完成状态 ID | 完成状态 | 总小时数 | 学时 | 联系时数 | CPE | 学费 | 货币符号 | 货币 ID | 培训师 | 上次更新用户 | 上次更新时间 | 电子签名含义代码 | 意见
********* | 是 | Aaron | Altscher | L | SOX-001 | CERT | 项目 | 8/27/2009 23:01 亚洲/上海 | 1 | General IT Control Requirements of Sarbanes-Oxley Section 404 |  | 4/2/2009 23:27 亚洲/上海 | 99 | CERT-REINST | Certification Reinstated | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Admin - JERHERL | 6/25/2010 23:43 亚洲/上海
********* | 是 | Aaron | Altscher | L | SOX-103 | CERT | 项目 | 8/27/2009 22:04 亚洲/上海 | 1 | Sarbanes-Oxley Compliance |  | 3/15/2009 23:27 亚洲/上海 | 99 | CERT-COMPL | Completed Certification | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Admin - JERHERL | 6/25/2010 23:43 亚洲/上海

## SAP接口4-学习时数
用户 ID | 激活用户 | 名字 | 姓氏 | 中名首字母 | 主管 ID | 主管的名字 | 主管的姓氏 | 主管的中名首字母 | 组织 ID | 组织说明 | 工作代码 ID | 工作代码说明 | 工作地点 ID | 工作地点说明 | 员工类型 ID | 员工类型说明 | 员工状态 ID | 员工状态说明 | 项目类型 | 项目 ID | 项目修订日期 | 修订号 | 项目标题 | 完成日期 | 地点 | 总小时数 | 学时 | CPE 时间 | 联系时数
********* | 是 | Aaron | Samsel | D | WIKDAVIS | William | Davis | K | HR | Human Resources | HR-DIR | Director, Human Resources | DC | Washington DC | EXP | Exempt Employee | FT | Full Time | COURSE | EHS-101 | 11/25/2008 22:00 亚洲/上海 | 1 | Emergency Planning | 2/28/2005 13:00 亚洲/上海 |  | 8 | 8 | 3
********* | 是 | Aaron | Samsel | D | WIKDAVIS | William | Davis | K | HR | Human Resources | HR-DIR | Director, Human Resources | DC | Washington DC | EXP | Exempt Employee | FT | Full Time | COURSE | EHS-101 | 11/25/2008 22:00 亚洲/上海 | 1 | Emergency Planning | 5/31/2006 12:00 亚洲/上海 |  | 8 | 8 | 3

## 议题
议题 | 负责人 | 状态 | 开始时间 | 截止日期 | 备注
Olingo 研究决定是否用odata api或者 狄纯推荐的框架 （狄纯）3.26 | 狄纯 | 进行中 | 2017-03-26 | 2017-03-31 | 20170326:把数据开放出来已连通，下周进行数据库连通测试
Database连通以及使用框架 （狄纯，汤）3.26 | 狄纯 | 进行中 | 2017-03-26 | 2017-03-31 | 20170326:如何在HCP建立数据库
微信与app的连接以及登录检查的逻辑（狄纯，汤）3.31 | 狄纯 | 进行中 | 2017-03-31 | 2017-03-31
HCP开发测试生产环境怎么区分（汤）3.26 | 汤孝光 | 完成 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | 已确认SAP微信招聘只使用一个HCP账号，有不同的instance url来区分开发，测试，生产
前台界面设计研究Axure（leon，小明）3.31 | 李蕴 | 进行中 | 2017-03-31 | 2017-03-31
首页tile如何实现或者使用何种界面（leon，小明）3.26 | 李蕴 | 完成 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | 已完成
开发框架整体连通（狄纯，汤，leon，小明）3.31 | 狄纯 | 进行中 | 2017-03-31 | 2017-03-31
需求具体的细化（汤，小明）3.31 | 汤孝光 | 进行中 | 2017-03-31 | 2017-03-31
学习ui5以及分享 （小明，狄纯，汤）3.26 | 曹平 | 进行中 | 2017-03-26 | 2017-03-26
HCP GITHUB 研究 (小明) 3.26 | 曹平 | 完成 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | 建议使用公共的github
各种客户的数据是否需要分不同数据库还是只是通过列来区分 | 狄纯，汤孝光 | 进行中 | 2017-03-31 | 2017-03-31
微信账号如何与我们app绑定？ | 全体 | 进行中 | 2017-03-31 | 2017-03-31

## 表结构
Customer |  |  |  |  | CustomerName
field | is key？ | description | type |  | field | is key？ | description | type
customer_id | yes | 客户id | string |  | customer_id | yes | 客户id | string
type |  | 客户类型 | string |  | language_id | yes | 语言代码参考相关worksheet页 | string
status |  | 客户状态 | string |  | customer_name |  | 客户名字 | string
CustomerContract |  |  |  |  | SystemAdmin
field | is key？ | description | type |  | field | is key？ | description | type
customer_id | yes | 客户id | string |  | customer_id | yes | 客户id | string
contract_id | yes | 合同id | string |  | user | yes | 管理员名称 | string
contract_type |  | 合同类型 | string |  | type |  | 类型（sf连接用户or系统管理员） | string
start_date |  | 开始时间 | date |  | password |  | 密码 | string
end_date |  | 结束时间 | date |  | status |  | 状态
user_number |  | 用户数量 | number
operation_type |  | 运维类型 | string
description |  | 描述 | text
attachment1 |  | 附件1 | attachment
attachment2 |  | 附件2 | attachment
attachment3 |  | 附件3 | attachment
attachment4 |  | 附件4 | attachment
attachment5 |  | 附件5 | attachment
User
field | is key？ | description | type
customer_id | yes | 客户id | string
user_id | yes | 用户id | string
status |  | 状态 | string
name |  | 名字 | string
mobile |  | 手机 | number
email |  | 邮箱 | string
wechat_token |  | 微信token | string
sf_user |  | sf用户名 | string
sf_user_token |  | sf用户token | string
UserTask
field | is key？ | description | type
customer_id | yes | 客户id | string
user_id | yes | 用户id | string
task_id | yes | 任务id | string
end_date | yes | 结束日期 | date
start_date |  | 起始日期 | date
status |  | 状态 | string
finish_date |  | 完成时间 | string
UserReward
field | is key？ | description | type
customer_id | yes | 客户id | string
task_id | yes | 任务id | string
reward_id
PointsRule
field | is key？ | description | type
customer_id | yes | 客户id | string
rule_id | yes | 客户id | string
rule_type | yes | 用户id | string
status |  | 状态 | string
PointsRuleCalculation
field | is key？ | description | type
customer_id | yes | 客户id | string
rule_id | yes | 规则id | string
rule_cal_id | yes | 计算规则id | string
indicator | yes | 排序编号 | number
end_date | yes | 结束日期 | date
start_date |  | 起始日期 | date
course_type |  | 课程类型 | string
course_id |  | 课程id | string
course_complete_status |  | 课程完成情况 | string
course_total_time |  | 总小时数 | number
course_study_time |  | 学习时数 | number
course_study_cpe |  | cpe时间 | number
course_score |  | 课程分数 | string
team_completion_rate |  | 团队课程完成率 | float
team_score_ave |  | 团队平均分 | float
team_score_tot |  | 团队总分 | float
weight |  | 权重 | float
point |  | 得分 | float
TeamPointRuleCalculation
field | is key？ | description | type
rule_id | yes | 规则id | string
rule_cal_id | yes | 计算规则id | string
indicator | yes | 排序编号 | number
end_date | yes | 结束日期 | date
start_date |  | 起始日期 | date
team_completion_rate |  | 团队课程完成率 | float
team_score_ave |  | 团队平均分 | float
team_score_tot |  | 团队总分 | float
weight |  | 权重 | float
point |  | 得分 | float | 已与PointsRuleCalculation表合并，讨论是否需要拆开
Task
field | is key？ | description | type
customer_id | yes | 客户id | string
task_id | yes | 任务id | string
end_date | yes | 结束日期 | date
start_date |  | 起始日期 | date
task_type |  | 任务类型（分为可配之以及系统自带）
rule_id |  | 规则id
reward_id |  | 奖励id
TaskRule
field | is key？ | description | type
customer_id | yes | 客户id | string
rule_id | yes | 任务id | string
end_date | yes | 结束日期 | date
start_date |  | 起始日期 | date
rule_type |  | 规则类型（分为可配之以及系统自带） | float
score |  | 分数达到多少
rank |  | 排名
duration |  | 持续时间
duration_time_type |  | 持续时间类型
TaskReward
field | is key？ | description | type
customer_id | yes | 客户id | string
reward_id | yes | 任务id | string
end_date | yes | 结束日期 | date
start_date |  | 起始日期 | date
reward_type |  | 奖励类型（分为可配之以及系统自带）
score |  | 分数
amount |  | 奖金
title |  | 头衔
title_picture |  | 头衔图片
TaskAssignment
field | is key？ | description | type
customer_id | yes | 客户id | string
assign_id | yes | 任务id | string
end_date | yes | 结束日期 | date
start_date |  | 起始日期 | date
assign_type |  | 分配类型 | date
interval |  | 运行间隔
interval_time_type |  | 运行间隔类型
assign_start_date |  | 运行开始时间
user_id |  | 用户id
department |  | 部门
location |  | 地点
manager |  | 经理
名字
合同
客户表结构
客户管理员
用户表结构
配置表结构-分数
example
example
example
配置表结构-任务
example

## 语言代码
af | 南非语
af-ZA | 南非语
ar | 阿拉伯语
ar-AE | 阿拉伯语(阿联酋)
ar-BH | 阿拉伯语(巴林)
ar-DZ | 阿拉伯语(阿尔及利亚)
ar-EG | 阿拉伯语(埃及)
ar-IQ | 阿拉伯语(伊拉克)
ar-JO | 阿拉伯语(约旦)
ar-KW | 阿拉伯语(科威特)
ar-LB | 阿拉伯语(黎巴嫩)
ar-LY | 阿拉伯语(利比亚)
ar-MA | 阿拉伯语(摩洛哥)
ar-OM | 阿拉伯语(阿曼)
ar-QA | 阿拉伯语(卡塔尔)
ar-SA | 阿拉伯语(沙特阿拉伯)
ar-SY | 阿拉伯语(叙利亚)
ar-TN | 阿拉伯语(突尼斯)
ar-YE | 阿拉伯语(也门)
az | 阿塞拜疆语
az-AZ | 阿塞拜疆语(拉丁文)
az-AZ | 阿塞拜疆语(西里尔文)
be | 比利时语
be-BY | 比利时语
bg | 保加利亚语
bg-BG | 保加利亚语
bs-BA | 波斯尼亚语(拉丁文，波斯尼亚和黑塞哥维那)
ca | 加泰隆语
ca-ES | 加泰隆语
cs | 捷克语
cs-CZ | 捷克语
cy | 威尔士语
cy-GB | 威尔士语
da | 丹麦语
da-DK | 丹麦语
de | 德语
de-AT | 德语(奥地利)
de-CH | 德语(瑞士)
de-DE | 德语(德国)
de-LI | 德语(列支敦士登)
de-LU | 德语(卢森堡)
dv | 第维埃语
dv-MV | 第维埃语
el | 希腊语
el-GR | 希腊语
en | 英语
en-AU | 英语(澳大利亚)
en-BZ | 英语(伯利兹)
en-CA | 英语(加拿大)
en-CB | 英语(加勒比海)
en-GB | 英语(英国)
en-IE | 英语(爱尔兰)
en-JM | 英语(牙买加)
en-NZ | 英语(新西兰)
en-PH | 英语(菲律宾)
en-TT | 英语(特立尼达)
en-US | 英语(美国)
en-ZA | 英语(南非)
en-ZW | 英语(津巴布韦)
eo | 世界语
es | 西班牙语
es-AR | 西班牙语(阿根廷)
es-BO | 西班牙语(玻利维亚)
es-CL | 西班牙语(智利)
es-CO | 西班牙语(哥伦比亚)
es-CR | 西班牙语(哥斯达黎加)
es-DO | 西班牙语(多米尼加共和国)
es-EC | 西班牙语(厄瓜多尔)
es-ES | 西班牙语(传统)
es-ES | 西班牙语(国际)
es-GT | 西班牙语(危地马拉)
es-HN | 西班牙语(洪都拉斯)
es-MX | 西班牙语(墨西哥)
es-NI | 西班牙语(尼加拉瓜)
es-PA | 西班牙语(巴拿马)
es-PE | 西班牙语(秘鲁)
es-PR | 西班牙语(波多黎各(美))
es-PY | 西班牙语(巴拉圭)
es-SV | 西班牙语(萨尔瓦多)
es-UY | 西班牙语(乌拉圭)
es-VE | 西班牙语(委内瑞拉)
et | 爱沙尼亚语
et-EE | 爱沙尼亚语
eu | 巴士克语
eu-ES | 巴士克语
fa | 法斯语
fa-IR | 法斯语
fi | 芬兰语
fi-FI | 芬兰语
fo | 法罗语
fo-FO | 法罗语
fr | 法语
fr-BE | 法语(比利时)
fr-CA | 法语(加拿大)
fr-CH | 法语(瑞士)
fr-FR | 法语(法国)
fr-LU | 法语(卢森堡)
fr-MC | 法语(摩纳哥)
gl | 加里西亚语
gl-ES | 加里西亚语
gu | 古吉拉特语
gu-IN | 古吉拉特语
he | 希伯来语
he-IL | 希伯来语
hi | 印地语
hi-IN | 印地语
hr | 克罗地亚语
hr-BA | 克罗地亚语(波斯尼亚和黑塞哥维那)
hr-HR | 克罗地亚语
hu | 匈牙利语
hu-HU | 匈牙利语
hy | 亚美尼亚语
hy-AM | 亚美尼亚语
id | 印度尼西亚语
id-ID | 印度尼西亚语
is | 冰岛语
is-IS | 冰岛语
it | 意大利语
it-CH | 意大利语(瑞士)
it-IT | 意大利语(意大利)
ja | 日语
ja-JP | 日语
ka | 格鲁吉亚语
ka-GE | 格鲁吉亚语
kk | 哈萨克语
kk-KZ | 哈萨克语
kn | 卡纳拉语
kn-IN | 卡纳拉语
ko | 朝鲜语
ko-KR | 朝鲜语
kok | 孔卡尼语
kok-IN | 孔卡尼语
ky | 吉尔吉斯语
ky-KG | 吉尔吉斯语(西里尔文)
lt | 立陶宛语
lt-LT | 立陶宛语
lv | 拉脱维亚语
lv-LV | 拉脱维亚语
mi | 毛利语
mi-NZ | 毛利语
mk | 马其顿语
mk-MK | 马其顿语(FYROM)
mn | 蒙古语
mn-MN | 蒙古语(西里尔文)
mr | 马拉地语
mr-IN | 马拉地语
ms | 马来语
ms-BN | 马来语(文莱达鲁萨兰)
ms-MY | 马来语(马来西亚)
mt | 马耳他语
mt-MT | 马耳他语
nb | 挪威语(伯克梅尔)
nb-NO | 挪威语(伯克梅尔)(挪威)
nl | 荷兰语
nl-BE | 荷兰语(比利时)
nl-NL | 荷兰语(荷兰)
nn-NO | 挪威语(尼诺斯克)(挪威)
ns | 北梭托语
ns-ZA | 北梭托语
pa | 旁遮普语
pa-IN | 旁遮普语
pl | 波兰语
pl-PL | 波兰语
pt | 葡萄牙语
pt-BR | 葡萄牙语(巴西)
pt-PT | 葡萄牙语(葡萄牙)
qu | 克丘亚语
qu-BO | 克丘亚语(玻利维亚)
qu-EC | 克丘亚语(厄瓜多尔)
qu-PE | 克丘亚语(秘鲁)
ro | 罗马尼亚语
ro-RO | 罗马尼亚语
ru | 俄语
ru-RU | 俄语
sa | 梵文
sa-IN | 梵文
se | 北萨摩斯语
se-FI | 北萨摩斯语(芬兰)
se-FI | 斯科特萨摩斯语(芬兰)
se-FI | 伊那里萨摩斯语(芬兰)
se-NO | 北萨摩斯语(挪威)
se-NO | 律勒欧萨摩斯语(挪威)
se-NO | 南萨摩斯语(挪威)
se-SE | 北萨摩斯语(瑞典)
se-SE | 律勒欧萨摩斯语(瑞典)
se-SE | 南萨摩斯语(瑞典)
sk | 斯洛伐克语
sk-SK | 斯洛伐克语
sl | 斯洛文尼亚语
sl-SI | 斯洛文尼亚语
sq | 阿尔巴尼亚语
sq-AL | 阿尔巴尼亚语
sr-BA | 塞尔维亚语(拉丁文，波斯尼亚和黑塞哥维那)
sr-BA | 塞尔维亚语(西里尔文，波斯尼亚和黑塞哥维那)
sr-SP | 塞尔维亚(拉丁)
sr-SP | 塞尔维亚(西里尔文)
sv | 瑞典语
sv-FI | 瑞典语(芬兰)
sv-SE | 瑞典语
sw | 斯瓦希里语
sw-KE | 斯瓦希里语
syr | 叙利亚语
syr-SY | 叙利亚语
ta | 泰米尔语
ta-IN | 泰米尔语
te | 泰卢固语
te-IN | 泰卢固语
th | 泰语
th-TH | 泰语
tl | 塔加路语
tl-PH | 塔加路语(菲律宾)
tn | 茨瓦纳语
tn-ZA | 茨瓦纳语
tr | 土耳其语
tr-TR | 土耳其语
ts | 宗加语
tt | 鞑靼语
tt-RU | 鞑靼语
uk | 乌克兰语
uk-UA | 乌克兰语
ur | 乌都语
ur-PK | 乌都语
uz | 乌兹别克语
uz-UZ | 乌兹别克语(拉丁文)
uz-UZ | 乌兹别克语(西里尔文)
vi | 越南语
vi-VN | 越南语
xh | 班图语
xh-ZA | 班图语
zh | 中文
zh-CN | 中文(简体)
zh-HK | 中文(香港)
zh-MO | 中文(澳门)
zh-SG | 中文(新加坡)
zh-TW | 中文(繁体)
zu | 祖鲁语
zu-ZA | 祖鲁语